ПОРЯДОК

проведення в м. Хмельницькому експерименту з об’єднання нарядів патрульної служби Хмельницького міського відділу УМВС України в Хмельницькій області та нарядів дорожньо-патрульної служби відділення Державної автомобільної інспекції з обслуговування м. Хмельницького УМВС України в Хмельницькій області в єдину патрульну службу

Цей Порядок визначає підрозділи, які залучаються до проведення експерименту з об’єднання нарядів патрульної служби Хмельницького міського відділу УМВС України в Хмельницькій області та нарядів дорожньо-патрульної служби відділення Державної автомобільної інспекції з обслуговування м. Хмельницького УМВС України в Хмельницькій області в єдину патрульну службу для спільного несення служби з охорони громадського порядку та запобігання вчиненню правопорушень, етапи проведення експерименту та перелік заходів.

Експеримент проводиться для визначення доцільності об’єднання підрозділів патрульної служби міліції та Державної автомобільної інспекції МВС з метою вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ, упровадження європейських стандартів їх функціонування та взаємодії з населенням.

Для належного забезпечення проведення експерименту створюються дві робочі групи у складі працівників:

1) Управління МВС України в Хмельницькій області та Хмельницького міського відділу УМВС України в Хмельницькій області – з метою координації взаємодії учасників експерименту та вирішення поточних питань його реалізації;

2) Міністерства внутрішніх справ України – для організаційно-методичного супроводження експерименту.

В експерименті беруть участь підрозділи патрульної служби Хмельницького міського відділу УМВС України в Хмельницькій області та дорожньо-патрульної служби відділення Державної автомобільної інспекції з обслуговування м. Хмельницького УМВС України в Хмельницькій області.

Під час проведення експерименту повноваження осіб рядового та начальницького складу підрозділів, які залучаються до його проведення, визначаються законодавством України, що регламентує діяльність відповідних підрозділів.

Етапи проведення експерименту:

1) підготовчо-організаційний – з 01 по 23 листопада 2014 року;

2) практичний – з 24 листопада 2014 року по 22 лютого 2015 року;

3) підсумково-аналітичний – з 23 по 28 лютого 2015 року.

Під час підготовчо-організаційного етапу здійснюються наступні заходи:

1) розрахунок особового складу дорожньо-патрульної та патрульної служб міліції, який залучатиметься до проведення експерименту, його забезпеченості відповідними патрульними автомобілями, пально-мастильними матеріалами, засобами зв’язку, спеціальними засобами тощо;

2) навчання працівників дорожньо-патрульної та патрульної служб міліції, оперативних чергових основам організації патрулювання, забезпечення охорони громадського порядку, оформлення дорожньо-транспортних пригод, реагування на порушення правил дорожнього руху, керування нарядами єдиної патрульної служби тощо;

3) визначення секторів та на їх території – маршрутів несення служби нарядами єдиної патрульної служби на підставі адміністративно-територіального поділу міста Хмельницький та з урахуванням аналізу стану вчинення правопорушень на вулицях і в інших громадських місцях, місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та аварійно небезпечних ділянок з подальшим розробленням графіка роботи;

4) підготовка службової документації для нарядів єдиної патрульної служби та чергових частин;

5) організація радіозв’язку нарядів єдиної патрульної служби на одній частоті;

6) інформування органів місцевого самоврядування та громадськості, у тому числі через засоби масової інформації, про початок проведення експерименту.

Практичний етап включає такі заходи:

1) виконання завдань з охорони громадського порядку та запобігання правопорушенням на території міста Хмельницького нарядами єдиної патрульної служби в межах визначених секторів та маршрутів;

2) оперативне реагування на всі факти вчинення правопорушень;

3) висвітлення в засобах масової інформації ходу проведення експерименту;

4) вивчення громадської думки щодо експерименту.

На підсумково-аналітичному етапі робочі групи МВС та УМВС України в Хмельницькій області аналізують результати проведення експерименту та з урахуванням громадської думки готують пропозиції Міністрові внутрішніх справ України щодо доцільності об’єднання підрозділів патрульної служби міліції та Державної автомобільної інспекції МВС України в єдину патрульну службу.

| Департаменту громадської безпеки МВС | Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС |
| --- | --- |